## Пр.1_СИБЭКО 2022
Приложение 1
СИБЭКО 2022
Информация о выполнении АО "СИБЭКО" мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности систем теплоснабжения, предусмотренных действующей схемой теплоснабжения г. Новосибирска за 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятия (объекта), подробное описание конкретного мероприятия | Место расположения объекта | Годы реализации мероприятия, План/Факт | Объем работ, План (протяженность и диаметр, единицы и др.) в целом по мероаприятию | Объем работ, План 2022 (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Объем работ, Факт 2022 (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Способ проведения работ при реализации мероприятий (подрядный/хозспособ) | Наименование подрядчика, реквизиты договора | Планируемый период проведения | Фактический период проведения | Общая плановая сметная стоимость проекта/мероприятия, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Плановая стоимость выполнения работ в рамках реализации проекта/мероприятия на 2022 год, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Финансирование мероприятия в 2022 году, тыс.руб. с НДС | [8 empty] | Фактическая стоимость выполненных мероприятий, согласно актам о приёмке выполненных работ в 2022 году, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Общая (фактическая) стоимость выполненных мероприятий, согласно актам выполненных работ нарастающим итогом с начала реализации мероприятия по 2022 год включительно, тыс.руб. с НДС | % выполнения в текущем году к общей стоимости проекта/ % выполнения нарастающим итогом с начала реализации проекта к общей стоимости проекта | Выполнение мероприятия в текущем году выполнено/перенесено на 2023 год | Остаток стоимости невыполненных работ на 31.12, тыс.руб. с НДС | Пояснения о причинах невыполнения
[11 empty] | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  | факт
[12 empty] | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство |  | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | всего | в том числе
[20 empty] | Собственные средства организации, полученные от реализации тепловой энергии | Собственные средства организации, за счет прочих видов деятельности | заёмные средства, указать какие | в том числе |  | средства полученные от реализации тепловой энергии | заёмные средства, указать какие | в том числе |  | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство
[23 empty] | ППК "ФРТ" |  |  |  | ППК "ФРТ"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1. | Повышение надежности систем теплоснабжения города (техническое перевооружение, реконструкция магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, ЦТП, ПНС, строительство резервирующих трубопроводов- перемычек)
1.1. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул. Троллейная от ТК1008-1 до ТК1009
1.2. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от ТК623 до ПНС-1 под Коммунальным мостом (трубопровод Т-3)
1.3. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Троллейная от ТК1016 до ТК1017
1.4. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Ватутина от ТК_508А-1 до ТК_511-1 2Ду700мм ориентировочной протяженостью 444 м
1.5. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Тульская от ТК_828 до ТК_830 2Ду800мм ориентировочной протяженностью 426 м
1.6. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Котовского от Павильона 1 до ТК_702 2Ду700мм ориентировочной протяженностью 769 м
1.7. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Серебренниковская от ТК117 до ТК121А 2Ду700мм ориентировочной протяженностью 555 м
1.6. | Прочие мероприятия. Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно
2 | Реконструкция (техническое перевооружение) теплофикационных установок и внутристанционных трубопроводов сетевой воды
Прочие мероприятия. Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно
3 | Экологические проекты на ТЭЦ г. Новосибирска (ГЗУ, дымовые трубы, электрофильтра и т.д.):
3.1. | Реализация экологических проектов на ТЭЦ-4
Прочие мероприятия. Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно

## Пр.2_НТСК 2022
Приложение 2
НТСК 2022
Информация о выполнении ООО "НТСК" мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности систем теплоснабжения, предусмотренных действующей схемой теплоснабжения г. Новосибирска за 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятия (объекта), подробное описание конкретного мероприятия | Место расположения объекта | Годы реализации мероприятия, План/Факт | Объем работ, План (протяженность и диаметр, единицы и др.) в целом по мероаприятию | Объем работ, План 2022 (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Объем работ, Факт 2022 (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Способ проведения работ при реализации мероприятий (подрядный/хозспособ) | Наименование подрядчика, реквизиты договора | Планируемый период проведения | Фактический период проведения | Общая плановая сметная стоимость проекта/мероприятия, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Плановая стоимость выполнения работ в рамках реализации проекта/мероприятия на 2022 год, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Финансирование мероприятия в 2022 году, тыс.руб. с НДС | [8 empty] | Фактическая стоимость выполненных мероприятий, согласно актам о приёмке выполненных работ в 2022 году, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Общая (фактическая) стоимость выполненных мероприятий, согласно актам выполненных работ нарастающим итогом с начала реализации мероприятия по 2022 год включительно, тыс.руб. с НДС | % выполнения в текущем году к общей стоимости проекта/ % выполнения нарастающим итогом с начала реализации проекта к общей стоимости проекта | Выполнение мероприятия в текущем году выполнено/перенесено на 2023 год | Остаток стоимости невыполненных работ на 31.12, тыс.руб. с НДС | Пояснения о причинах невыполнения
[11 empty] | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  | факт
[12 empty] | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство |  | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | всего | в том числе
[20 empty] | Собственные средства организации, полученные от реализации тепловой энергии | Собственные средства организации, за счет прочих видов деятельности | заёмные средства, указать какие | в том числе |  | средства полученные от реализации тепловой энергии | заёмные средства, указать какие | в том числе |  | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство
[23 empty] | ППК "ФРТ" |  |  |  | ППК "ФРТ"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1. | Повышение надежности систем теплоснабжения города (техническое перевооружение, реконструкция магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, ЦТП, ПНС, строительство резервирующих трубопроводов- перемычек)
1.1. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул. Автогенная от ТК0304 до ТК0304А
1.2. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул. Писарева от ОП1132А до ТК1133
1.3. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.С.Шамшиных от ТК_129-24А до Павильона 4 2Ду500мм риентировочной протяженностью 692 м
1.4. | Реконструкция тепловых сетей с целью снижения аварийности (ФНБ)
1.4.1. | Реконструкция тепловой сети по ул. Связистов от ТК1501 до ТК1506
1.4.2. | Реконструкция тепловой сети по ул. Революции от ТК212 до ТК501
1.4.3. | Реконструкция тепловой сети по ул. Дачная от ТК1146 до ТК1148А
1.4.4. | Реконструкция тепловой сети по ул. Широкая от ТК1001-12 до ТК1500
Прочие мероприятия. Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно
2 | Реконструкция тепловой сети 2Ду800 мм, длиной ориентировочно 550 м по улице Автогенная от ТК-0309 до ТК- 0312, с перекладкой на 2Ду1000
Прочие мероприятия. Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно
3 | Техническое перевооружение (реконструкция) иных тепловых сетей переменного диаметра
3.1. | Реконструкция тепловой сети 2Ду800 мм, длиной ориентировочно 550 м по улице Автогенная от ТК-0309 до ТК- 0312, с перекладкой на 2Ду1000
3.2. | Реконструкция тепловой сети 2Ду400 мм, длиной ориентировочно 815 м по улице Б.Богаткова от ТК-0309 до ТК- 0312, с перекладкой на 2Ду1000
Прочие мероприятия. Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно
4 | Прочие мероприятия
Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно

## Пр.3_СИБЭКО 2023
Приложение 3
СИБЭКО 2023
Информация о выполнении АО "СИБЭКО" мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности систем теплоснабжения, предусмотренных действующей схемой теплоснабжения г. Новосибирска за 2023 год
№ п/п | Наименование мероприятия (объекта), подробное описание конкретного мероприятия | Место расположения объекта | Годы реализации мероприятия, План/Факт | Объем работ, План (протяженность и диаметр, единицы и др.) в целом по мероаприятию | Объем работ, План 2023 (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Объем работ, Факт 2023 (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Способ проведения работ при реализации мероприятий (подрядный/хозспособ) | Наименование подрядчика, реквизиты договора | Планируемый период проведения | Фактический период проведения | Общая плановая сметная стоимость проекта/мероприятия, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Плановая стоимость выполнения работ в рамках реализации проекта/мероприятия на 2023 год, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Финансирование мероприятия в 2023 году, тыс.руб. с НДС | [8 empty] | Фактическая стоимость выполненных мероприятий, согласно актам о приёмке выполненных работ в 2023 году, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Общая (фактическая) стоимость выполненных мероприятий, согласно актам выполненных работ нарастающим итогом с начала реализации мероприятия по 2023 год включительно, тыс.руб. с НДС | % выполнения в текущем году к общей стоимости проекта/ % выполнения нарастающим итогом с начала реализации проекта к общей стоимости проекта | Выполнение мероприятия в текущем году выполнено/перенесено на 2024 год | Остаток стоимости невыполненных работ на 31.12, тыс.руб. с НДС | Пояснения о причинах невыполнения
[11 empty] | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  | факт
[12 empty] | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство |  | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | всего | в том числе
[20 empty] | Собственные средства организации, полученные от реализации тепловой энергии | Собственные средства организации, за счет прочих видов деятельности | заёмные средства, указать какие | в том числе |  | средства полученные от реализации тепловой энергии | заёмные средства, указать какие | в том числе |  | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство
[23 empty] | ППК "ФРТ" |  |  |  | ППК "ФРТ"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1. | Повышение надежности систем теплоснабжения города (техническое перевооружение, реконструкция магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, ЦТП, ПНС, строительство резервирующих трубопроводов- перемычек)
1.1. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул. Троллейная от ТК1008-1 до ТК1009
1.2. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от ТК623 до ПНС-1 под Коммунальным мостом (трубопровод Т-3)
1.3. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Троллейная от ТК1016 до ТК1017
1.4. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Ватутина от ТК_508А-1 до ТК_511-1 2Ду700мм ориентировочной протяженостью 444 м
1.5. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Тульская от ТК_828 до ТК_830 2Ду800мм ориентировочной протяженностью 426 м
1.6. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Котовского от Павильона 1 до ТК_702 2Ду700мм ориентировочной протяженностью 769 м
1.7. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.Серебренниковская от ТК117 до ТК121А 2Ду700мм ориентировочной протяженностью 555 м
1.6.
1.8. | Прочие мероприятия. Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно
2 | Реконструкция (техническое перевооружение) теплофикационных установок и внутристанционных трубопроводов сетевой воды
Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно
3 | Экологические проекты на ТЭЦ г. Новосибирска (ГЗУ, дымовые трубы, электрофильтры и т.д.):
3.1. | Реализация экологических проектов на ТЭЦ-2
Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно
3.2. | Реализация экологических проектов на ТЭЦ-3
Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно
3.3. | Реализация экологических проектов на ТЭЦ-4
Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно
4. | Прочие мероприятия
Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно

## Пр.4_НТСК 2023
Приложение 4
НТСК 2023
Информация о выполнении ООО "НТСК" мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности систем теплоснабжения, предусмотренных действующей схемой теплоснабжения г. Новосибирска за 2023 год
№ п/п | Наименование мероприятия (объекта), подробное описание конкретного мероприятия | Место расположения объекта | Годы реализации мероприятия, План/Факт | Объем работ, План (протяженность и диаметр, единицы и др.) в целом по мероаприятию | Объем работ, План 2023 (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Объем работ, Факт 2023 (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Способ проведения работ при реализации мероприятий (подрядный/хозспособ) | Наименование подрядчика, реквизиты договора | Планируемый период проведения | Фактический период проведения | Общая плановая сметная стоимость проекта/мероприятия, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Плановая стоимость выполнения работ в рамках реализации проекта/мероприятия на 2023 год, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Финансирование мероприятия в 2023 году, тыс.руб. с НДС | [8 empty] | Фактическая стоимость выполненных мероприятий, согласно актам о приёмке выполненных работ в 2023 году, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Общая (фактическая) стоимость выполненных мероприятий, согласно актам выполненных работ нарастающим итогом с начала реализации мероприятия по 2023 год включительно, тыс.руб. с НДС | % выполнения в текущем году к общей стоимости проекта/ % выполнения нарастающим итогом с начала реализации проекта к общей стоимости проекта | Выполнение мероприятия в текущем году выполнено/перенесено на 2024 год | Остаток стоимости невыполненных работ на 31.12, тыс.руб. с НДС | Пояснения о причинах невыполнения
[11 empty] | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  | факт
[12 empty] | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство |  | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | всего | в том числе
[20 empty] | Собственные средства организации, полученные от реализации тепловой энергии | Собственные средства организации, за счет прочих видов деятельности | заёмные средства, указать какие | в том числе |  | средства полученные от реализации тепловой энергии | заёмные средства, указать какие | в том числе |  | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство
[23 empty] | ППК "ФРТ" |  |  |  | ППК "ФРТ"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1. | Мероприятия, реализуемые в рамках заключенного Концессионного соглашения № 21
1.1. | Переключение потребителей котельной №8
1.1.1. | Строительство тепловой сети от ТК20-9 до здания ул. Волочаевская, 111 ориентировочной протяженностью 1180 м для переключения нагрузки котельной №8 на СЦТ от ТЭЦ- 5 (проект: "Тепловая сеть 2Ду70 мм от ТК 20-9 до ЛК №8 ул. Волочаевская, 111")
1.1.2. | Устройство ИТП (переход со 130/70 на 95/70 (ЭУ) ул. Волочаевская, 111 для переключения нагрузки котельной №8 на СЦТ от ТЭЦ- 5 (проект: "Техническое перевооружение ИТП здания по ул. Волочаевская, 111")
1.2. | Переключение потребителей котельной №11
1.2.1. | Строительство тепловой сети от ТК_0706А до ЦТП ориентировочной протяженностью 2980 м для переключения нагрузки котельной №11 на СЦТ от ТЭЦ-5
1.2.2. | Устройство ЦТП ул.Техническая,19 с инженерными коммуникациями для переключения нагрузки котельной №11 на СЦТ от ТЭЦ-5
1.3. | Повышение надежности систем теплоснабжения города (техническое перевооружение, реконструкция муниципальных магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, ЦТП, ПНС а также мероприятия по изменению схем подключения потребителей)
1.3.1. | Строительство ТС от ТК 2107Б (п) до ТК.2 (подъем), 2Ду200мм, протяженностью 710 м с целью отключения изношенной тепловой сети, проходящей по территории АО "ПО Север".
1.3.2. | Установка систем частотного управления (СЧУ) на электродвигателях насосных агрегатов в ПНС-14, с целью повышения энергоэффективности и энергосбережения
1.3.3. | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных магистральных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому)
Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно. Представить в департамент документы о планируемых к выполнению мероприятиях, согласованных с Концедентом
1.3.4. | Техническое перевооружение и реконструкция муниципальных внутриквартальных тепловых сетей переменного диаметра (по условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных участков тепловых сетей будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому)
Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно. Представить в департамент документы о планируемых к выполнению мероприятиях, согласованных с Концедентом
1.3.5. | Реконструкция муниципальных ЦТП (в том числе с восстановлением линий циркуляции ГВС). По условиям заключаемого концессионного соглашения перечень конкретных мероприятий по ЦТП будет разрабатываться и согласовываться концедентом в сроки, установленные КС, в год, предшествующий планируемому.
1.4. | Прочие мероприятия
Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно. Представить в департамент документы о планируемых к выполнению мероприятиях, согласованных с Концедентом
2. | Повышение надежности систем теплоснабжения города (техническое перевооружение, реконструкция магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, ЦТП, ПНС, строительство резервирующих трубопроводов- перемычек)
2.1. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул. Автогенная от ТК0304 до ТК0304А
2.2. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул. Писарева от ОП1132А до ТК1133
2.3. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети по ул.С.Шамшиных от ТК_129-24А до Павильона 4 2Ду500мм риентировочной протяженностью 692 м
2.4. | Реконструкция тепловых сетей с целью снижения аварийности (ФНБ)
2.4.1. | Реконструкция тепловой сети по ул. Связистов от ТК1501 до ТК1506
2.4.2. | Реконструкция тепловой сети по ул. Революции от ТК212 до ТК501
2.4.3. | Реконструкция тепловой сети по ул. Дачная от ТК1146 до ТК1148А
2.4.4. | Реконструкция тепловой сети по ул. Широкая от ТК1001-12 до ТК1500
Прочие мероприятия. Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно
3 | Реконструкция тепловой сети 2Ду800 мм, длиной ориентировочно 550 м по улице Автогенная от ТК-0309 до ТК- 0312, с перекладкой на 2Ду1000
4 | Техническое перевооружение (реконструкция) иных тепловых сетей переменного диаметра
4.1. | Реконструкция тепловой сети 2Ду800 мм, длиной ориентировочно 550 м по улице Автогенная от ТК-0309 до ТК- 0312, с перекладкой на 2Ду1000
4.2. | Реконструкция тепловой сети 2Ду400 мм, длиной ориентировочно 815 м по улице Б.Богаткова от ТК-0309 до ТК- 0312, с перекладкой на 2Ду1000
4.3. | Прочие мероприятия
4.3.1. | Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно
5. | Новое строительство тепловых сетей для обеспечения развития города
Указать конкретные мероприятия (сметной стоимостью более 500 тыс.руб.). Мероприятия сметной стоимостью менее 500 тыс.руб. отразить суммарно

## Пр.5_СИБЭКО ремонты
Приложение 5
Информация о выполнении текущих и капитальных ремонтов подрядным, хозяйственным способом на объектах ООО "СИБЭКО" в 2022-2023 годах (данные производственного и бухгалтерского учета)
№ п/п | Объект текущего (капитального ремонта), его наименование, адрес согласно Плану ремонтных работ (планово-предупредительные ремонты, аварийные ремонты) | % износа объекта на 01.01.2024 | Вид ремонтных работ (плановый/ внеплановый), (текущий/капитальный/ аварийный) | Характер выполняемых работ, характер повреждения | Документ-основание проведения ремонта | Способ проведения ремонтых работ (подрядный/ хозспособ) | Наименование подрядчика, реквизиты договора | Плановый объем работ (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Фактически выполненный объем работ (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Планируемый период проведения | Фактический период проведения | Сметная (плановая ) стоимость мероприятия, тыс.руб. с НДС | Фактическое финансирование работ, тыс.руб. с НДС | Фактическая стоимость выполненных работ (согласно актам выполненных работ, актам приемки выполненных работ), тыс.руб. с НДС | Выполнение ремонтных работ (выполнено/невыполнено) | Остаток стоимости невыполненных работ на 31.12, тыс.руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ИТОГО

## Пр.6_прочие ЕТО 2022 Схема
Приложение 6
Информация о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности систем теплоснабжения, предусмотренных действующей схемой теплоснабжения г. Новосибирска за 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятия (объекта), подробное описание конкретного мероприятия | Место расположения объекта | Годы реализации мероприятия, План/Факт | Объем работ, План (протяженность и диаметр, единицы и др.) в целом по мероаприятию | Объем работ, План 2022 (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Объем работ, Факт 2022 (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Способ проведения работ при реализации мероприятий (подрядный/хозспособ) | Наименование подрядчика, реквизиты договора | Планируемый период проведения | Фактический период проведения | Общая плановая сметная стоимость проекта/мероприятия, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Плановая стоимость выполнения работ в рамках реализации проекта/мероприятия на 2022 год, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Финансирование мероприятия в 2022 году, тыс.руб. с НДС | [8 empty] | Фактическая стоимость выполненных мероприятий, согласно актам о приёмке выполненных работ в 2022 году, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Общая (фактическая) стоимость выполненных мероприятий, согласно актам выполненных работ нарастающим итогом с начала реализации мероприятия по 2022 год включительно, тыс.руб. с НДС | % выполнения в текущем году к общей стоимости проекта/ % выполнения нарастающим итогом с начала реализации проекта к общей стоимости проекта | Выполнение мероприятия в текущем году выполнено/перенесено на 2023 год | Остаток стоимости невыполненных работ на 31.12, тыс.руб. с НДС | Пояснения о причинах невыполнения
[11 empty] | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  | факт
[12 empty] | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство |  | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | всего | в том числе
[20 empty] | Собственные средства организации, полученные от реализации тепловой энергии | Собственные средства организации, за счет прочих видов деятельности | заёмные средства, указать какие | в том числе |  | средства полученные от реализации тепловой энергии | заёмные средства, указать какие | в том числе |  | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство
[23 empty] | ППК "ФРТ" |  |  |  | ППК "ФРТ"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | ремонтные работы на кирпичной дымовой трубе Н-60м | г.Новосибирск, ул.Большевистская, д. 177, корпус: здание котельная | 2022/2022 | ремонт трубы 60 метров | ремонт трубы 60 метров | ремонт трубы 60 метров | подрядный | ООО "Монтажсибспец" Договор №14/04-22 от 14.04.2022 | 2022 | 2022 | 5047 |  | 5047 |  | 5047 |  |  |  | 5047 | 5047 |  |  |  | 5047 | 5047 |  |  | 5047.462 |  |  |  | 5047.462 | 100 | 5047,46 / 0 | 0
2 | Прибретение подпиточных насосов и привода к ним | г.Новосибирск, ул.Большевистская, д. 177, корпус: здание котельная | 2022/2022 | насос - 3 шт | насос - 3 шт | насос - 3 шт | подрядный | ООО ГМС "Ливгидромаш" Договор №121/724 от 07.10.2022 | 2022 | 2022 | 481.95 |  |  |  | 481.95 |  |  |  | 481.95 | 481.95 |  |  |  | 481.95 | 481.95 |  |  | 481.95 |  |  |  | 481.95 | 100 | 481,95 / 0 | 0
3 | Приобретение оборудования для ХВО, согласно проекта | г.Новосибирск, ул.Большевистская, д. 177, корпус: здание котельная | 2022/2022 | Фильтр - 2шт Установка умягчения - 2шт установка дозирования - 4шт солевое хозяйство - 1шт | Фильтр - 2шт Установка умягчения - 2шт установка дозирования - 4шт солевое хозяйство - 1шт | Фильтр - 2шт Установка умягчения - 2шт установка дозирования - 4шт солевое хозяйство - 1шт | подрядный | ООО АДГ "Креатив-Сибирь" Договор №6/2021 от 21.05.2021(проект) Договор №2-СК-2022 от 01.08.2022 (поставка) | 2022 | 2022 | 11719 | 2371.2 |  |  | 11719 | 2371.2 |  |  | 11719 | 11719 |  |  |  | 11719 | 11719 |  |  | 11719.01 | 2371.2 |  |  | 11719.01 | 100 | 11719,01 / 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
0

## Пр.7_прочие ЕТО 2023 Схема
Приложение 7
Информация о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности систем теплоснабжения, предусмотренных действующей схемой теплоснабжения г. Новосибирска за 2023 год
№ п/п | Наименование мероприятия (объекта), подробное описание конкретного мероприятия | Место расположения объекта | Годы реализации мероприятия, План/Факт | Объем работ, План (протяженность и диаметр, единицы и др.) в целом по мероаприятию | Объем работ, План 2023 (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Объем работ, Факт 2023 (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Способ проведения работ при реализации мероприятий (подрядный/хозспособ) | Наименование подрядчика, реквизиты договора | Планируемый период проведения | Фактический период проведения | Общая плановая сметная стоимость проекта/мероприятия, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Плановая стоимость выполнения работ в рамках реализации проекта/мероприятия на 2023 год, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Финансирование мероприятия в 2023 году, тыс.руб. с НДС | [6 empty] | Фактическая стоимость выполненных мероприятий, согласно актам о приёмке выполненных работ в 2023 году, тыс.руб. с НДС |  |  |  | Общая (фактическая) стоимость выполненных мероприятий, согласно актам выполненных работ нарастающим итогом с начала реализации мероприятия по 2023 год включительно, тыс.руб. с НДС | % выполнения в текущем году к общей стоимости проекта/ % выполнения нарастающим итогом с начала реализации проекта к общей стоимости проекта | Выполнение мероприятия в текущем году выполнено/перенесено на 2024 год | Остаток стоимости невыполненных работ на 31.12, тыс.руб. с НДС | Пояснения о причинах невыполнения
[11 empty] | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | План |  |  |  | Факт |  |  | факт
[12 empty] | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство |  | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам |  | всего | в том числе
[20 empty] | Собственные средства организации, полученные от реализации тепловой энергии | Собственные средства организации, за счет прочих видов деятельности | заёмные средства, указать какие |  | средства полученные от реализации тепловой энергии | заёмные средства, указать какие |  | ПИР | СМР | прочие работы, в том числе благоустройство
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | Замена насоса №7 с установкой ЧУ привода | г.Новосибирск, ул.Большевистская, д. 177, корпус: здание котельная | 2023/2023 | Электропривод - 1шт Насос - 1шт | Электропривод - 1шт Насос - 1шт | Электропривод - 1шт Насос - 1шт | подрядный | ООО ГМС "Ливгидромаш" Договор №121/724 от 07.10.2022, ООО АДГ "Креатив-Сибирь" Договор № 3-2022 от 01.08.2022г, ИП Мерзляков И.Е, ООО "АВЭС" Договор № 2023/2-1 от 08.02.2023 | 2023 | 2023 | 5217.552 |  | 1385.212 |  | 5217.552 |  | 1385.212 |  | 5217.552 | 5217.552 |  |  | 5217.552 | 5217.552 |  | 5217.552 |  | 1385.212 |  | 5217.552 | 100 | 5217,55 / 0 | 0
2 | Приобретение и монтаж частотного привода на насос №5 | г.Новосибирск, ул.Большевистская, д. 177, корпус: здание котельная | 2023/2023 | Частотный привод - 1шт | Частотный привод - 1шт | Частотный привод - 1шт | подрядный | ООО АДГ "Креатив-Сибирь" Договор № 3-2022 от 01.08.2022г, ИП Мерзляков И.Е | 2023 | 2023 | 2211.08 |  | 337.08 |  | 2211.08 |  | 337.08 |  | 2211.08 | 2211.08 |  |  | 2211.08 | 2211.08 |  | 2211.08 |  | 337.08 |  | 2211.08 | 100 | 2211,08 / 0 | 0
3 | Приобретение и монтаж дымососов для котлов №8 и №9 | г.Новосибирск, ул.Большевистская, д. 177, корпус: здание котельная | 2023/2023 | Дымосос - 2шт | Дымосос - 2шт | Дымосос - 2шт | подрядный | ООО "АДГ Креатив-Сибирь" Договор 5-2022 от 29.09.2022 | 2023 | 2023 | 8200.54 |  | 6635.576 |  | 8200.54 |  | 6635.576 |  | 8200.54 | 8200.54 |  |  | 8200.54 | 8200.54 |  | 8200.54 |  | 6635.576 |  | 8200.54 | 100 | 8200,54 / 0 | 0
4 | Замена насоса №18 с установкой ЧУ привода | г.Новосибирск, ул.Большевистская, д. 177, корпус: здание котельная | 2023/2023 | Электропривод - 1шт Насос - 1шт | Электропривод - 1шт Насос - 1шт | Электропривод - 1шт Насос - 1шт | подрядный | ООО ГМС "Ливгидромаш" Договор №121/724 от 07.10.2022, ООО "Ирбис" Договор № 34-2019 от 12.12.2019, ИП Мерзляков И.Е | 2023 | 2023 | 3598.077 |  | 1005.243 |  | 3598.077 |  | 1005.243 |  | 3598.077 | 3598.077 |  |  | 3598.077 | 3598.077 |  | 3598.077 |  | 1005.243 |  | 3598.077 | 100 | 3598,077 / 0 | 0
5 | Монтаж котлов №8 и №9 и сопутствующих коммуникаций, согласно проекта | г.Новосибирск, ул.Большевистская, д. 177, корпус: здание котельная | 2023/2024 | котел - 2шт | котел - 2шт | котел - 2шт | подрядный | Договор № 1-2023 от 16.01.2023, Договор № 2-2023 от 30.03.2023 | 2023 | 2023-2024 | 65071.642 |  | 26776.25 |  | 65071.642 |  | 26776.25 |  | 65071.642 | 65071.642 |  |  | 62325.498 | 62325.498 |  | 18010.167 |  | 6150.741 |  | 18010.167 | 27.6774 | 18010,167 / 47061,463 | 47061.463 | в связи с введением санкций увеличились сроки поставки основного насосного оборудования, пришлось вносить изменение в проект и менять производителя насосного оборудования, в связи с чем сдвинулись сроки поставки
6 | Монтаж оборудования ХВО, наладка и пуск в работу | г.Новосибирск, ул.Большевистская, д. 177, корпус: здание котельная | 2023/2024 | Комплект КИП, Комплект межузловой обвязки, комплект оборудования АСУТП | Комплект КИП, Комплект межузловой обвязки, комплект оборудования АСУТП | Комплект КИП, Комплект межузловой обвязки, комплект оборудования АСУТП | подрядный | ООО АДГ "Креатив-Сибирь" Договор № 1-2023 от 16.01.2023г, Договор № 2-2023 от 30.03.2023г, | 2023 | 2023 | 6517.04 |  | 1981.566 |  | 6517.04 |  | 1981.566 |  | 6517.04 | 6517.04 |  |  | 4535.47 | 4535.47 |  | 4535.47 |  | 0 |  | 4535.47 | 69.594 | 6517,04 / 1981,57 | 1981.57 | задержка в сроках поставки резервуара холодной воды
7 | Монтаж подпиточных насосов и привода к ним, пуск в работу | г.Новосибирск, ул.Большевистская, д. 177, корпус: здание котельная | 2023/2023 | насос - 3шт | насос - 3шт | насос - 3шт | подрядный | ООО ГМС "Ливгидромаш" Договор №121/724 от 07.10.2022 ООО "АВЭС" Договор № 2023/2-1 от 08.08.2023, ИП Мерзляков ИЕ | 2023 | 2023 | 1280.216 |  | 1280.216 |  | 1280.216 |  | 1280.216 |  | 1280.216 | 1280.216 |  |  | 1280.216 | 1280.216 |  | 1280.216 |  | 1280.216 |  | 1280.216 | 100 | 1577,162 / 0 | 0

## Пр.8_прочие ЕТО_ремонты
Приложение 8
Информация о выполнении текущих и капитальных ремонтов подрядным, хозяйственным способом на объектах ЕТО в 2022-2023 годах (данные производственного и бухгалтерского учета)
№ п/п | Объект текущего (капитального ремонта), его наименование, адрес согласно Плану ремонтных работ (планово-предупредительные ремонты, аварийные ремонты) | % износа объекта на 01.01.2024 | Вид ремонтных работ (плановый/ внеплановый), (текущий/капитальный/ аварийный) | Характер выполняемых работ, характер повреждения | Документ-основание проведения ремонта | Способ проведения ремонтых работ (подрядный/ хозспособ) | Наименование подрядчика, реквизиты договора | Плановый объем работ (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Фактически выполненный объем работ (протяженность и диаметр, единицы и др.) | Планируемый период проведения | Фактический период проведения | Сметная (плановая ) стоимость мероприятия, тыс.руб. с НДС | Фактическое финансирование работ, тыс.руб. с НДС | Фактическая стоимость выполненных работ (согласно актам выполненных работ, актам приемки выполненных работ), тыс.руб. с НДС | Выполнение ремонтных работ (выполнено/невыполнено) | Остаток стоимости невыполненных работ на 31.12, тыс.руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | замена комплекта уплотнений к теплообменнику |  | плановый |  |  | подрядный | ООО "Тепло НСК" Договор 49/22-У от 18.05.2022 |  |  | 2022 | 2022 |  | 751.097 | 751.097 | выполнено | 0
2 | ремонт котла №3 |  | плановый |  |  | подрядный | ООО ПО "Сибэнергокомплект" Договор №25/07-2022 от 25.07.2022 |  |  | 2022 | 2022 |  | 628 | 628 | выполнено | 0
3 | Планово-предупредительный ремонт ВК №1,ВК №2 ,ПК №3 (ДЕ 25-14 ГМ), ПК № 4, ПК №6 (ДКВр 25-14 ГМ), Ремонт насоса ГВС № 15 , Ремонт сетевого насоса № 6 |  | плановый |  |  | хозспособ |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 319.87 | 319.87 | выполнено | 0
4 | текущий ремонт здания |  | плановый |  |  | подрядный | ООО АДГ "Креатив-Сибирь" Договор №2-2022 от 10.01.2022 |  |  | 2022 | 2022 |  | 2379.21 | 2379.21 | выполнено | 0
5 | ремонт шкафа управления насосными (замена контроллера,интеграция сигналов и параметров оборудования) |  | плановый |  |  | подрядный | ИП Тарасов К.В. Договор № ИП-01/2023-1 от 12.01.2023 |  |  | 2023 | 2023 |  | 120 | 120 | выполнено | 0
6 | ремонт дутьевого вентилятора котла №6, ремонт запорной арматуры подпитки сети из деаэратора, ремонт трубопровода насоса №6 |  | плановый |  |  | хозспособ |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 201.26 | 201.26 | выполнено | 0
ИТОГО